## Hoja 1
Carta del Proyecto
Título del proyecto			Herramienta para Encuestas					Encargado		Marcello Ávila
Fecha inicio		20/02/2018		Fecha fin		31/06/2018		Patrocinador		Ivannia Hasbum
Necesidad del Negocio
Una herramienta que permita efectuar una encuesta en el sitio de una construcción desde una plataforma
móvil. Además se deben poder persistir los datos hasta que se pueda tener una conexión a internet.
Las preguntas de la encuesta son dinámicos y le pertenecen a un usuario, quien puede asignar a más
usuarios a incluir respuestas. La herramienta cuenta con un panel para esta administración.
Alcance del Proyecto					Entregables
Aplicación que permite recopilar datos para cada en-					Aplicación móvil para recopilar datos.
cuesta y agruparlos en un banco para se desplega-					Plataforma web para analizar datos y desplegar
dos en una aplicación web a modo de gráficos.					gráficos.
Riesgos y Problemas					Asunciones y Dependencias
Complejidad de uso de las plataformas.					El sistema de muestreo es eficaz.
Falta de elicitación con los stakeholders.					Se cuentan con plataformas de trabajo para los usuarios.
Presupuesto
Alrededor de $200 mensuales
Fechas de Hitos
Hito					Fecha objetivo			Fecha real
Prototipo móvil					27/08/2017
Prototipo web
Actualización de la BD con WebService					15/08/2017
Aplicación móvil					1/10/2017
Plataforma web de análisis					29/10/2017
Miembros del Equipo					Equipo de Aprobación
Encargado			Marcello Ávila			Moderador			Ivannia Hasbum
Desarrolladores			Marcello Ávila			Cliente			Lilliana Abarca
					Ivannia Hasbum
					Ana Grettel Leandro